## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2020-12-10 | 12/13 | 100% | Dev1 |  | 2020-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2020-12-14 | 100% | Dev2
Section homepage blog post | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 100% | Từ Mận Hào |  | 2024-09-05 | 100% | Từ Mận Hào
Section homepage testimonials | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 100% | Từ Mận Hào |  | 2024-08-05 | 100% | Từ Mận Hào
Footer homepage | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 100% | Từ Mận Hào |  | 2024-07-05 | 100% | Từ Mận Hào
Backtotop homepage | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 100% | Từ Mận Hào |  | 2024-07-05 | 95% | Từ Mận Hào